## Утверждаю

Председатель  межведомственной противопаводковой комиссии

______п/п____            С.Э.Дринёв

18 февраля 2010 г.

# План работы

межведомственной противопаводковой комиссии

на период весеннего паводка 2010 года

| № п\п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение выездного совещания по вопросам обеспечения безопасности и подготовки гидротехнических сооружений Шемуршинского водохранилища к пропуску паводка 2010 года. | 16.02.2010 | Минприроды Чувашии |
| 2. | О плане работы комиссии на 2010 г.; | 18.02.2010 | С.Э. Дринёв, Ю.Н. Кекиш |
|  | О проделанной работе по подготовке к пропуску паводка; |  | С.Э. Дринёв, |
|  | Проведение заседания межведомственной противопаводковой комиссии с повесткой дня; | 19.02.2010 | Минприроды Чувашии |
|  | О прогнозе погоды на ближайший период и ожидаемом уровне паводковых вод. |  | Е.В. Гуменюк |
| 3. | Проведение выездного заседания комиссии в г. Цивильске для оценки сложившейся паводковой обстановки в бассейне реки Цивиль | 04.03.2010 | члены комиссии |
| 4. | Проведение выездного заседания комиссии в Порецком районе для оценки сложившейся паводковой обстановки в бассейне реки Сура | 16.03.2010 | Члены комиссии |
| 5. | Проведение заседания комиссии с повесткой дня об итогах работы межведомственной противопаводковой комиссии за весенний период 2010 г. | 20.052010 | Минприроды Чувашии |
| 6.1. | Доведение до глав администрации муниципальных образований Чувашской Республики памятки и рекомендации по подготовке к пропуску паводка | 02.02.2010 | Минприроды Чувашии ОВР ВВБВУ по ЧР |
| 6.2. | Проведение семинара-совещания по подготовке гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных ГТС, к пропуску паводка | 23.02.2010 | ЗАО «Институт» «Чувашгипроводхоз», Минприроды Чувашии |
| 6.3. | Наблюдение за паводковой обстановкой и обеспечение ежедневной информацией о прогнозах погоды, уровне паводковых вод на Чебоксарском водохранилище и реках Чувашской Республики. | Март-май | ГУ «Чувашский ЦГМС» ОАО «РусГидро» «Чебоксарская ГЭС» |
| 6.4. | Разработка мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка, в АПК | до 01.03.2010 | ГУ МЧС России по ЧР, ГКЧС Чувашии, ОАО «Чебоксарский речной порт» |
| 6.5. | Разработка мероприятий по возможной эвакуации населения, вывозу материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению | до 01.03.2010 | Минсельхоз Чувашии, ГКЧС Чувашии, главы муниципальных образований ЧР |
| 6.6. | Обеспечение готовности поисково-спасательных и аварийно-восстановительных служб республики ГИМС к работе в условиях пропуска паводковых вод и к проведению работ в случае стихийных бедствий | весь период | ТУ Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии |
| 6.7. | Контроль качества питьевой воды в период половодья и информирование о необходимости принятия мер по обеспечению населения качественной питьевой водой. | весь период | Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии |
| 6.8. | Обеспечение готовности поисково-спасательных, аварийно-восстановительных служб республики и инспекции маломерных судов Чувашской Республики к работе в условиях пропуска паводковых вод и проведению работ в случае стихийных бедствий | весь период | ГУ МЧС России по ЧР, ГКЧС Чувашии, ОАО «Чебоксарский речной порт» |
| 6.9. | Обеспечение контроля за соблюдением правил пользования автомобильными дорогами и временным ограничением движения транспортных средств по дорогам республики на период весенней распутицы. | весь период | МВД Чувашии, Минстрой Чувашии |
| 6.10. | Подготовка к производству взрывных работ на водных объектах республики, дроблению льда в районах расположения мостов и других гидротехнических сооружений с учетом обеспечения безопасности при производстве этих работ. | весь период | ГУ МЧС России по ЧР, ГКЧС Чувашии, Главы муниципальных образований ЧР |
| 6.11. | Контроль за подготовкой и обеспечением безаварийной работы коммунальных систем и водозаборов в условиях прохождения паводка, созданием запасов материально-технических средств для ликвидации аварий на объектах. | весь период | Минстрой Чувашии, Главы муниципальных образований ЧР |
| 6.12. | Разработка мероприятий по обеспечению готовности организаций к проведению ремонта и восстановлению мостов и других искусственных сооружений на дорогах республики. | до 01.03.2010 | Минстрой Чувашии, ОАО «Чувашавтодор» ФГУ «УПРДОР» «Волга» 19 Канашская дистанция пути Горьковской ж/д, главы муниципальных образований ЧР |
| 6.13. | Формирование бассейного комплексного плана действий по предупреждению и снижению ущербов от наводнения по Чувашской Республике | до 01.03.2010 | Минприроды Чувашии ОВР ВВБВУ по ЧР |